## DAENG
|  | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | [6 empty] | RAZÃO SOCIAL:
DIRETORIA DE GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS - DIRGIS
|  | OBRA: DUTOS DE AR CONDICIONADO - TEATRO NOEL ROSA |  |  | FONTE |  | DATA BASE |  | CNPJ:
|  | ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO XAVIER, 524 |  |  | SINAPI |  | 2026-01-01
|  | LOCALIZAÇÃO: TEATRO NOEL ROSA |  |  | EMOP |  | 2026-01-01
|  | PROCESSO: |  |  | TCPO |  | 2026-01-01 |  | A EMPRESA DEVERÁ PREENCHER APENAS A COLUNA DE PREÇO UNIT. PROPOSTO
|  | PROJETO: DA AC 24 |  |  | SCO |  | 2026-01-01
|  | ELABORAÇÃO: SERVIÇO DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO DE OBRAS |  |  | SEINFRA |  | 2026-01-01
Item | Código | Fonte | Discriminação dos serviços ou materiais | Un. | Quant. | Preço Unit.(R$) | Preço Total (R$) | VALOR TOTAL COM BDI | Preço Unit. Proposto (R$) | Preço Total Proposto (R$) | Divergência
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO | SUBTOTAL DO ÍTEM |  |  | 5962.64 | 7507.56
Descrição:
1.1 | 101416 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1 | 5962.64 | 5962.64 | 7507.56 |  | 0 | -100%
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRA | SUBTOTAL DO ÍTEM |  |  | 39321.39 | 49509.5621
2.1 | 02.004.0002-B | EMOP | BARRACÃO DE OBRA EXECUTADO COM PAREDES DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, PLASTIFICADA, LISA, DE COLAGEM FENÓLICA, À PROVA D’ÁGUA, COM 10MM DE ESPESSURA E PISO E ESTRUTURA DE MADEIRA DE 3ª, SENDO A COBERTURA DE TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO, EXCLUSIVE PINTURA E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS, INCLUSIVE INSTALAÇÕES, APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, CONFORME PROJETO Nº 2005/EMOP, CONSTANDO DE: ESCRITÓRIO, SANITÁRIOS, DEPÓSITOS E TORRE COM CAIXA D’ÁGUA DE 500, SENDO REAPROVEITADO 5 VEZES | M2 | 40 | 564.54 | 22581.6 | 28432.4926 |  | 0 | -100%
2.2 | 02.015.0001-A | EMOP | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO | UN | 1 | 4937.62 | 4937.62 | 6216.9573 |  | 0 | -100%
2.3 | 02.016.0001-A | EMOP | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN | 1 | 2608.11 | 2608.11 | 3283.8713 |  | 0 | -100%
2.4 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 74.8 | 96.22 | 7197.26 | 9062.0701 |  | 0 | -100%
2.5 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2 | 478.1 | 956.2 | 1203.9514 |  | 0 | -100%
2.6 | 18.032.0012-A | EMOP | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE AGUA-PRESSURIZADA(AP),CLASSE A,DE 10L,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 171.42 | 171.42 | 215.8349 |  | 0 | -100%
2.7 | 18.032.0015-A | EMOP | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2),CLASSE BC,DE 6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 679.43 | 679.43 | 855.4703 |  | 0 | -100%
2.8 | 18.032.0030-A | EMOP | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE PO QUIMICO,CLASSEBC,DE 6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 189.75 | 189.75 | 238.9142 |  | 0 | -100%
3 |  |  | OUTROS | SUBTOTAL DO ÍTEM |  |  | 2446.79 | 3080.7533
3.1 | 05.001.8005-F | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | LIMPEZA GERAL | M2 | 199.25 | 12.28 | 2446.79 | 3080.7533
4 |  |  | TRANSPORTES | SUBTOTAL DO ÍTEM |  |  | 759.24 | 955.9591
4.1 | 04.020.0122-A | EMOP | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) | M2XKM | 3240 | 0.2 | 648 | 815.8968 |  | 0 | -100%
4.2 | 04.021.0010-A | EMOP | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL | M2 | 108 | 1.03 | 111.24 | 140.0623 |  | 0 | -100%
5 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | SUBTOTAL DO ÍTEM |  |  | 34994.15 | 44061.1343
5.1 | 05.006.0002-1 | EMOP | LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS,TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM | MXMES | 60 | 33.64 | 2018.4 | 2541.3674 |  | 0 | -100%
5.2 | 05.007.0007-A | EMOP | LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008) | M2XMES | 137.2 | 135 | 18522 | 23321.0502 |  | 0 | -100%
5.3 | 05.008.0008-B | EMOP | MOVIMENTAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA | M2 | 82.5 | 0.67 | 55.28 | 69.603
5.4 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 18 | 40.43 | 727.74 | 916.2974 |  | 0 | -100%
5.5 | 01.050.0530-A | EMOP | PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,PARA PREDIOS COM AREA ATE 500M2 | M2 | 356.289 | 7.5 | 2672.17 | 3364.5292
5.6 | 05.001.8015-F | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | REMOÇÃO MANUAL DE REDES DE DUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATARIAL | M | 128.81 | 19.88 | 2560.74 | 3224.2277
5.7 | 05.001.8014-F | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | REMOÇÃO CUIDADOSA E REMOTAGEM DE PAINÉIS ACÚSTICOS OU PAINÉIS SEMELHANTES. | M2 | 121 | 49.99 | 6048.79 | 7616.0315
5.8 | 05.001.0183-A | EMOP | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE QUALQUER NATUREZA, ESCADA ABAIXO,SERVIÇO INTEIRAMENTE MANUAL, EM OBRAS PREDIAIS, INCLUSIVE CARGA DESCARGA | TXM | 2024.9173 | 0.81 | 1640.18 | 2065.1506
5.9 | 05.058.0020-A | EMOP | LONA DE POLIETILENO (LONA TERREIRO) COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEBILIZAÇÃO DE SOLO, MEDIDA PELA AREA COBERTA, INCLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE | M2 | 199.25 | 1.89 | 376.58 | 474.1519
5.10 | 04.014.0095-A | EMOP | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | M3 | 1 | 372.27 | 372.27 | 468.7252
6 |  |  | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | SUBTOTAL DO ÍTEM |  |  | 227798.14 | 286820.6381
6.1 | 98353U | SINAPI | INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26 - COM ISOLAMENTO DE MANTA FIXADA NA CHAPA COM FITA PLÁSTICA, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024 | M2 | 356.289 | 389.4 | 138738.94 | 174686.1994 |  | 0 | -100%
6.2 | 103286U | SINAPI | DIFUSOR PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 400X400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | UN | 23.7526 | 86.06 | 2044.15 | 2573.7893 |  | 0 | -100%
6.3 | 103287U | SINAPI | GRELHA PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 400X400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | UN | 23.7526 | 86.06 | 2044.15 | 2573.7893 |  | 0 | -100%
6.4 | 18.034.0234-A | EMOP | DAMPER DE REGULAGEM MANUAL,COM LAMINAS OPOSTAS,MEDINDO EM TORNO DE (650X300)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | UN | 2 | 310.79 | 621.58 | 782.6314
6.5 | 18.034.0220-A | EMOP | DAMPER CORTA FOGO MEDINDO (1000X500)MM,ACIONAMENTO AUTOMATICO,PELA ACAO DE ELEMENTO FUSIVEL,MODELO DCF COM FUSIVEL DE DISPARO (COM ATESTADO UL) COM ROMPIMENTO EM 72°C OU 141°C,COM CHAVE FIM DE CURSO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | UN | 2 | 2605.71 | 5211.42 | 6561.6989
6.6 | 180160310-A | EMOP | GRELHA DE RETORNO,COM REGISTRO,EM ALUMINIO ANODIZADO,MEDINDO EM TORNO DE (1200X100)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | UN | 2 | 257.15 | 514.3 | 647.5551
6.7 | 18.016.0334-A | EMOP | GRELHA DE INSUFLAMENTO DE AR,DE DUPLA DEFLEXAO,EM ALUMINIO ANODIZADO,MEDINDO EM TORNO DE (1200X500)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | UN | 2 | 677.04 | 1354.08 | 1704.9221
6.8 | 14.006.8040-F | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | PLACA DE EUCATEX, ESPESSURA 2", PARA ABSORVER SOM EM DUTO DE AR CONDICIONADO. FORNECIMENTO. | M2 | 14.4 | 314.66 | 4531.1 | 5705.108
6.9 | 14.006.8041-F | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | REVESTIMENTO DE DUTO COM CHAPA DE EUCATEX, ESPESSURA 1 POLEGADA. | M2 | 356.289 | 203.3 | 72433.55 | 91201.0828
6.10 | 18.016.0306-A | EMOP | GRELHA DE RETORNO,COM REGISTRO,EM ALUMINIO ANODIZADO,MEDINDO EM TORNO DE (750X250)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | UN | 1 | 304.87 | 304.87 | 383.8618
[5 empty] | SUB-TOTAL 1 |  | 311282.35 | 391935.6069 | SUB-TOTAL 1 | #REF!
[5 empty] | BDI geral |  | 25.91% |  | BDI geral | 0%
[5 empty] | Total geral |  | 391935.6069 |  | Total geral | 0
|  |  | Notas: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 2024-11-13 | 14:54 | Pablo | $D$41:$D$49 | Notas:
[12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Em casos de divergência entre a lista de materiais elaborada pela instalação, os serviços indicados no projeto e o levantamento feito pelo SERVIÇO DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO DE OBRAS (SERVOL), a lista de materiais terá prevalência. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 2025-02-11 | 15:33 | Danielle | $E$43
[12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | O SERVOL não é responsável pela elaboração de projetos ou cadernos de especificações, limitando-se ao levantamento de quantitativos, serviços e à elaboração da planilha orçamentária dos serviços descritos no projeto. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 2025-02-11 | 15:33 | Danielle | $E$45
[12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | O SERVOL não assume responsabilidade por omissões de informações nos projetos de arquitetura e instalações prediais. Dessa forma, serviços não especificados no projeto não serão incluídos na planilha orçamentária. | [8 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | O SERVOL também não se responsabiliza por serviços que, embora não indicados no projeto, possam estar implícitos (intrínsecos) ou por eventuais erros de projeto. Serviços que não estejam claramente descritos no projeto original não serão considerados no orçamento, salvo ajustes ou complementações devidamente formalizadas e aprovadas. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 2025-01-17 | 11:30 | Rafael | $D$49:$D$50 | O setor de orçamento também não se responsabiliza por serviços que, embora não indicados no projeto, possam estar implícitos (intrínsecos) ou por eventuais erros de projeto. Serviços que não estejam claramente descritos no projeto original não serão considerados no orçamento, salvo ajustes ou complementações devidamente formalizadas e aprovadas.
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 2025-01-17 | 11:29 | Rafael | $D$50:$D$51
|  |  | Os codígos de outros catálogos ( além do EMOP), que se iniciem por letras, serão iniciados por 0_(zero seguido do símbolo _ ), tal representação não faz parte do código do catálogo utilizado. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 2025-01-17 | 11:29 | Rafael | $D$51 | Os codígos de outros catálogos ( além do EMOP), que se iniciem por letras, serão iniciados por 0_(zero seguido do símbolo _ ), tal representação não faz parte do código do catálogo utilizado.
O SERVOL inrforma que não foi realizada a remoção e colocação da veneziana de ar exterior ( dimensões 100x100).
O orçamento teve como base o projeto DA AC 24, que é antigo. O SERVOL não se responsabiliza por novas tecnologias na área que tornem o orçamento com um valor menor, pois teve como base um projeto antigo.
Não foi incluída a fixação da placa de Eucatex de 2 polegadas, por não haver detalhamento no projeto base.

## MEMO_CALC
OBRA: DUTOS DE AR CONDICIONADO - TEATRO NOEL ROSA
ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO XAVIER, 524
LOCALIZAÇÃO: TEATRO NOEL ROSA
PROCESSO:
PROJETO: DA AC 24
ELABORAÇÃO: SETOR DE ORÇAMENTO
MEMÓRIA DE CÁLCULO | [10 empty] | RAZÃO SOCIAL:
1 |  | ADMINISTRAÇÃO | [7 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
1.1 | 101416 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | mês | - | - | 1 | 5962.64 | 5962.64
5962.64
2
2.1 | 02.004.0002-B | BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D`AGUA, COM 10MM ESP.PISO E ESTRUTURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAG.,PROJ.Nº2005/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D`AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES | [5 empty] | M2 | 40
|  | DESCRIÇÃO | ÁREAS (M2)
|  | ESCRITÓRIO DA OBRA | 20
|  | SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS DE OPERÁRIOS | 20
40
OBS: CONSIDERAÇÃO DE VESTIÁRIOS COM ÁREA DE 2X10 METROS PARA AMBOS (FEMININO E MASCULINO).
2.2 | 02.015.0001-A | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO | [5 empty] | UN | 1
|  | QUANTIDADE (UN) | 1 | [5 empty] | 1
2.3 | 02.016.0001-A | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | [5 empty] | UN | 1
|  | QUANTIDADE (UN) | 1 | [5 empty] | 1
2.4 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | [5 empty] | M2 | 74.8
|  |  | PERÍMETRO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M2)
|  | OBSERVAÇÃO: CONSIDERAÇÃO DE UM CANTEIRO DE OBRAS COM MEDIDAS 8,5 METROS X 8,5 METROS. | 34 | 2.2 | 74.8 |  |  |  | 74.8
2.5 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | [5 empty] | M2 | 2
|  |  | ALTURA (M) | COMPRIMENTO (M) | ÁREA (M2)
|  | PLACA DE OBRA | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2
2.6 | 18.032.0012-A | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE AGUA-PRESSURIZADA(AP),CLASSE A,DE 10L,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [5 empty] | UN | 1
QUANTIDADE (UN)
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
2.7 | 18.032.0015-A | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2),CLASSE BC,DE 6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [5 empty] | UN | 1
QUANTIDADE (UN)
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
2.8 | 18.032.0030-A | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE PO QUIMICO,CLASSEBC,DE 6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [5 empty] | UN | 1
QUANTIDADE (UN)
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
3 |  | OUTROS | [5 empty] | M2 | 199.25 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
ÁREA(M2)
3.1 | 05.001.8005-F | LIMPEZA GERAL | 199.25 | [5 empty] | 199.25
[10 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4 |  | TRANSPORTES
4.1 | 04.020.0122-A | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) | [5 empty] | M2XKM | 6480
|  | PARA EXECUÇÃO DE RETIRADA DE DUTOS, COLOCAÇÃO DE NOVOS DUTOS E RETIRADA/RECOLOCAÇÃO DE ACÚSTICA. | COMPRIMENTO | ALTURA | KM
|  | FILEIRA 1 DE ANDAIMES | 18 | 6 | 30 |  |  |  | 3240
|  | FILEIRA 2 DE ANDAIMES | 18 | 6 | 30 |  |  |  | 3240
OBSERVAÇÃO: CONSIDERAÇÃO DE 15 KM DE IDA E 15 KM DE VOLTA.
OBSERVAÇÃO: CONSIDERAÇÃO DE ANDAIMES COM COMPRIMENTO DE 1,5 METROS E ALTURA DE 6 METROS
OBSERVAÇÃO: CONSIDERAÇÃO DE PÉ DIREITO DE 8,68 METROS.
OBSERVAÇÃO: CONSIDERAÇÃO DE ANDAIMES AO LONGO DO COMPRIMENTO DE DUTOS.
4.2 | 04.021.0010-A | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL | [5 empty] | M2 | 216
|  | PARA EXECUÇÃO DE RETIRADA DE DUTOS, COLOCAÇÃO DE NOVOS DUTOS E RETIRADA/RECOLOCAÇÃO DE ACÚSTICA. | COMPRIMENTO | ALTURA
|  | FILEIRA 1 DE ANDAIMES | 18 | 6 |  |  |  |  | 108 |  |  |  | 108
|  | FILEIRA 2 DE ANDAIMES | 18 | 6 |  |  |  |  | 108 |  |  |  | 108
OBSERVAÇÃO: CONSIDERAÇÃO DE ANDAIMES COM COMPRIMENTO DE 1,5 METROS E ALTURA DE 6 METROS
OBSERVAÇÃO: CONSIDERAÇÃO DE PÉ DIREITO DE 8,68 METROS.
OBSERVAÇÃO: CONSIDERAÇÃO DE ANDAIMES AO LONGO DO COMPRIMENTO DE DUTOS.
5 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | 05.006.0001-1 | LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS,TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM | [5 empty] | M2XMES | 216
|  | PARA EXECUÇÃO DE RETIRADA DE DUTOS, COLOCAÇÃO DE NOVOS DUTOS E RETIRADA/RECOLOCAÇÃO DE ACÚSTICA. | ALTURA | COMPRIMENTO | MESES
|  | FILEIRA 1 DE ANDAIMES | 6 | 18 | 1 |  |  |  | 108
|  | FILEIRA 2 DE ANDAIMES | 6 | 18 | 1 |  |  |  | 108
OBSERVAÇÃO: CONSIDERAÇÃO DE ANDAIMES COM COMPRIMENTO DE 1,5 METROS E ALTURA DE 6 METROS
OBSERVAÇÃO: CONSIDERAÇÃO DE PÉ DIREITO DE 8,68 METROS.
OBSERVAÇÃO: CONSIDERAÇÃO DE ANDAIMES AO LONGO DO COMPRIMENTO DE DUTOS.
5.2 | 05.007.0007-A | LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008) | [5 empty] | M2XMES | 54
|  | PARA EXECUÇÃO DE RETIRADA DE DUTOS, COLOCAÇÃO DE NOVOS DUTOS E RETIRADA/RECOLOCAÇÃO DE ACÚSTICA. | COMPRIMENTO | LARGURA | MESES
|  | FILEIRA 1 DE ANDAIMES | 18 | 1.5 | 1 |  |  |  | 27
|  | FILEIRA 2 DE ANDAIMES | 18 | 1.5 | 1 |  |  |  | 27
OBSERVAÇÃO: CONSIDERAÇÃO DE PASSARELA COM COMPRIMENTO E LARGURA DE 1,5 METROS
5.3 | 05.008.0008-B | MOVIMENTAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA | [5 empty] | M2 | 82.5
|  | PARA EXECUÇÃO DE RETIRADA DE DUTOS, COLOCAÇÃO DE NOVOS DUTOS E RETIRADA/RECOLOCAÇÃO DE ACÚSTICA. | LARGURA | COMPRIMENTO
|  | RETIRADA DA FILEIRA 1 PARA COLOCAÇÃO NA PARTE LATERAL E TROCA DE DUTOS. | 5 | 16.5 |  |  |  |  | 82.5
5.4 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | [5 empty] | M | 52.5
|  | PARA EXECUÇÃO DE RETIRADA DE DUTOS, COLOCAÇÃO DE NOVOS DUTOS E RETIRADA/RECOLOCAÇÃO DE ACÚSTICA. | COMPRIMENTO
|  | FILEIRA 1 DE ANDAIMES NA PLATEIA (ETAPA 1) | 18 | [5 empty] | 18
|  | FILEIRA 2 DE ANDAIMES NA PLATEIA (ETAPA 1) | 18 | [5 empty] | 18
|  | FILEIRA 3 DE ANDAIMES NO PALCO (ETAPA 2) | 16.5 | [5 empty] | 16.5
OBSERVAÇÃO: CONSIDERAÇÃO DE ANDAIMES COM COMPRIMENTO DE 1,5 METROS E ALTURA DE 6 METROS
OBSERVAÇÃO: CONSIDERAÇÃO DE PÉ DIREITO DE 8,68 METROS.
OBSERVAÇÃO: CONSIDERAÇÃO DE ANDAIMES AO LONGO DO COMPRIMENTO DE DUTOS.
5.5 | 01.050.0530-A | PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,PARA PREDIOS COM AREA ATE 500M2 | [5 empty] | M2 | 356.289
ÁREA (M2)
|  |  | 356.289 | [5 empty] | 356.289
5.6 | 05.001.8015-F | REMOÇÃO MANUAL DE REDES DE DUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATARIAL | [5 empty] | M | 56.17
|  | PARA EXECUÇÃO DE RETIRADA DE DUTOS | COMPRIMENTO
DUTO CO SAÍDA VS-15
|  | DUTO LATERAL SESSÃO RETANGULAR - 0,80 X 0,90 M | 1.12
|  | DUTO LATERAL SESSÃO RETANGULAR - 1,20 X 0,45 M | 3.57
|  | DUTO LATERAL SESSÃO RETANGULAR - 0,95 X 0,45 M | 3.62
|  | DUTO LATERAL SESSÃO RETANGULAR - 0,70 X 0,45 M | 4.52
|  | DUTO LATERAL SESSÃO RETANGULAR - 0,45 X 0,45 M | 4.13
|  | DUTO LATERAL SESSÃO RETANGULAR - 0,70 X 0,45 M | 4.52
|  | DUTO LATERAL SESSÃO RETANGULAR - 0,45 X 0,45 M | 3.09
|  | DUTO LATERAL SESSÃO RETANGULAR - 0,10 X 0,45 M | 1.06
DUTO CO SAÍDA VS-30
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (SUPERIOR) - 1,20 X 0,90 M | 7.37
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (INFERIOR) - 1,20 X 0,90 M | 7.37
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (SUPERIOR) - 1,20 X 0,45 M | 2.56
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (INFERIOR) - 1,20 X 0,45 M | 2.56
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (SUPERIOR) - 1,10 X 0,45 M | 5.34
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (INFERIOR) - 1,10 X 0,45 M | 5.34
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (SUPERIOR) - 0,95 X 0,45 M | 5.38
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (INFERIOR) - 0,95 X 0,45 M | 5.38
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (SUPERIOR) - 0,70 X 0,45 M | 5.44
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (INFERIOR) - 0,70 X 0,45 M | 5.44
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (SUPERIOR) - 0,60 X 0,45 M | 5.48
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (INFERIOR) - 0,60 X 0,45 M | 5.48
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (SUPERIOR) - 0,50 X 0,45 M | 2.9
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (INFERIOR) - 0,50 X 0,45 M | 2.9
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (SUPERIOR) - 0,30 X 0,45 M | 4.14
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (INFERIOR) - 0,30 X 0,45 M | 4.14
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (SUPERIOR) - 0,10 X 0,45 M | 1.5
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (INFERIOR) - 0,10 X 0,45 M | 1.5
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (CENTRAL) - 0,20 X 0,45 M | 2.97
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (CENTRAL) - 0,50 X 0,45 M | 8.61
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (CENTRAL) - 0,30 X 0,45 M | 9.88
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR - 0,10 X 0,45 M | 1.5
|  | TOTAL | 128.81
JUSTIFICATIVA: NÃO HÁ ESSE SERVIÇO NA BASE EMOP, SENDO NECESSÁRIO OBTÊ-LO DE OUTRA BASE, COM INSUMOS EMOP.
COMPOSIÇÃO:
|  | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.4074 | 26.52 | 11.13 | 3
|  | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.4074 | 19.16 | 8.04 | 3
5.7 | 05.001.8014-F | REMOÇÃO CUIDADOSA E REMOTAGEM DE PAINÉIS ACÚSTICOS OU PAINÉIS SEMELHANTES. | [5 empty] | M2 | 121
|  | PARA POSTERIOR COLOCAÇÃO DE DUTOS NOVOS | COMPRIMENTO | LARGURA | QUANTIDADE
|  | TEATRO | 2.2 | 2.2 | 25 |  |  |  | 121
JUSTIFICATIVA: NÃO HÁ ESSE SERVIÇO EM BASES OFICIAIS.
COMPOSIÇÃO:
|  | MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS), INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS DESONERADOS | H | 1.1449 | 28.55 | 33.67 | 3
|  | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.7362 | 19.16 | 14.53 | 3
OBSERVAÇÃO: QUANTIDADE DE PLACAS FEITA POR ESTIMATIVA DE FOTO.
OBSERVAÇÃO: ÁREA DE PLACA FEITA POR ESTIMATIVA DE CORTE DO PROJETO DA AC 24.
5.8 | 05.001.0183-A | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE QUALQUER NATUREZA, ESCADA ABAIXO,SERVIÇO INTEIRAMENTE MANUAL, EM OBRAS PREDIAIS, INCLUSIVE CARGA DESCARGA | [5 empty] | TXM | 2024.9173
|  | TRANSPORTE DE DUTOS RETIRADOS | PESO | COMPRIMENTO
|  |  | 674.9724 | 3 |  |  |  |  | 2024.9173
OBSERVAÇÃO: CONSIDERAÇÃO DE COMPRIMENTO DE ESCADA DE 3 METROS.
OBSERVAÇÃO: CONSIDERAÇÃO DE PESO DE DUTO DE RETIRADA SEMELHANTE AO DUTO DE INSTALAÇÃO.
5.9 | 05.058.0020-A | LONA DE POLIETILENO (LONA TERREIRO) COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEBILIZAÇÃO DE SOLO, MEDIDA PELA AREA COBERTA, INCLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE | [5 empty] | M2 | 199.25
|  | PARA PROTEÇÃO DE MÓVEIS E CADEIRAS | ÁREA
|  |  | 199.25 | [5 empty] | 199.25
OBSERVAÇÃO: VISTO QUE O CHÃO E ELEMENTOS DEVEM SER PRESERVADOS, OPTOU-SE POR UTILIZAR A COMPOSIÇÃO.
5.10 | 04.014.0095-A | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | [5 empty] | M3 | 1
QUANTIDADE
|  | PARA EXECUÇÃO DO PROJETO | 1 | [5 empty] | 1
6 |  | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | [5 empty] | UN | TOTAL
6.1 | 98403U | INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - COM ISOLAMENTO DE MANTA FIXADA NA CHAPA COM FITA PLÁSTICA, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024 | [5 empty] | M2 | 356.289
|  | CONFORME DA AC 24 | COMPR. (M) | DIM. 1 (M) | DIM. 2 (M) | ÁREA(M2)
DUTO CO SAÍDA VS-15
|  | DUTO LATERAL SESSÃO RETANGULAR - 0,80 X 0,90 M | 1.12 | 0.8 | 0.9 | 3.808
|  | DUTO LATERAL SESSÃO RETANGULAR - 1,20 X 0,45 M | 3.57 | 1.2 | 0.45 | 11.781
|  | DUTO LATERAL SESSÃO RETANGULAR - 0,95 X 0,45 M | 3.62 | 0.95 | 0.45 | 10.136
|  | DUTO LATERAL SESSÃO RETANGULAR - 0,70 X 0,45 M | 4.52 | 0.7 | 0.45 | 10.396
|  | DUTO LATERAL SESSÃO RETANGULAR - 0,45 X 0,45 M | 4.13 | 0.45 | 0.45 | 7.434
|  | DUTO LATERAL SESSÃO RETANGULAR - 0,70 X 0,45 M | 4.52 | 0.7 | 0.45 | 10.396
|  | DUTO LATERAL SESSÃO RETANGULAR - 0,45 X 0,45 M | 3.09 | 0.45 | 0.45 | 5.562
|  | DUTO LATERAL SESSÃO RETANGULAR - 0,10 X 0,45 M | 1.06 | 0.1 | 0.45 | 1.166
DUTO CO SAÍDA VS-30
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (SUPERIOR) - 1,20 X 0,90 M | 7.37 | 1.2 | 0.9 | 30.954
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (INFERIOR) - 1,20 X 0,90 M | 7.37 | 1.2 | 0.9 | 30.954
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (SUPERIOR) - 1,20 X 0,45 M | 2.56 | 1.2 | 0.45 | 8.448
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (INFERIOR) - 1,20 X 0,45 M | 2.56 | 1.2 | 0.45 | 8.448
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (SUPERIOR) - 1,10 X 0,45 M | 5.34 | 1.1 | 0.45 | 16.554
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (INFERIOR) - 1,10 X 0,45 M | 5.34 | 1.1 | 0.45 | 16.554
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (SUPERIOR) - 0,95 X 0,45 M | 5.38 | 0.95 | 0.45 | 15.064
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (INFERIOR) - 0,95 X 0,45 M | 5.38 | 0.95 | 0.45 | 15.064
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (SUPERIOR) - 0,70 X 0,45 M | 5.44 | 0.7 | 0.45 | 12.512
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (INFERIOR) - 0,70 X 0,45 M | 5.44 | 0.7 | 0.45 | 12.512
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (SUPERIOR) - 0,60 X 0,45 M | 5.48 | 0.6 | 0.45 | 11.508
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (INFERIOR) - 0,60 X 0,45 M | 5.48 | 0.6 | 0.45 | 11.508
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (SUPERIOR) - 0,50 X 0,45 M | 2.9 | 0.5 | 0.45 | 5.51
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (INFERIOR) - 0,50 X 0,45 M | 2.9 | 0.5 | 0.45 | 5.51
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (SUPERIOR) - 0,30 X 0,45 M | 4.14 | 0.3 | 0.45 | 6.21
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (INFERIOR) - 0,30 X 0,45 M | 4.14 | 0.3 | 0.45 | 6.21
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (SUPERIOR) - 0,10 X 0,45 M | 1.5 | 0.1 | 0.45 | 1.65
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (INFERIOR) - 0,10 X 0,45 M | 1.5 | 0.3 | 0.45 | 2.25
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (CENTRAL) - 0,20 X 0,45 M | 2.97 | 0.2 | 0.45 | 3.861
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (CENTRAL) - 0,50 X 0,45 M | 8.61 | 0.5 | 0.45 | 16.359
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (CENTRAL) - 0,30 X 0,45 M | 9.88 | 0.3 | 0.45 | 14.82
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR - 0,10 X 0,45 M | 1.5 | 0.1 | 0.45 | 1.65
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR SAÍDA VS-15 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 5.1
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR SAÍDA VS-30 | 5 | 1.2 | 0.9 | 21
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR RETORNO VS-15 | 1 | 1.5 | 0.7 | 4.4
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR RETORNO VS-15 | 2.5 | 1.5 | 0.7 | 11
[5 empty] | TOTAL | 356.289 |  |  | 356.289
NOTA:
NA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES, FORAM ADOTADOS OS SEGUINTES PARÂMETROS:
1) MATERIAL DO DUTO: CHAPA EM AÇO GALVANIZADO, BITOLA MSG 26 (ESP. = 0,45 MM)
2) DENSIDADE DO AÇO GALVANIZADO = 7.850 KG/M3
OBS.:
1) DOCUMENTO DE REFERÊNCIA: DESENHO DA AC 24
2) PREVISÃO DE TROCA DE DUTOS NA PARTE CENTRAL DO TEATRO E PARTE LATERAL.
6.2 | 103286U | DIFUSOR PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 400X400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | [5 empty] | UN | 23.7526
|  | CONFORME DA AC 24 | COMPR. (M) | DIM. 1 (M) | DIM. 2 (M) | ÁREA(M2)
DUTO CO SAÍDA VS-15
|  | DUTO LATERAL SESSÃO RETANGULAR - 0,80 X 0,90 M | 1.12 | 0.8 | 0.9 | 3.808
|  | DUTO LATERAL SESSÃO RETANGULAR - 1,20 X 0,45 M | 3.57 | 1.2 | 0.45 | 11.781
|  | DUTO LATERAL SESSÃO RETANGULAR - 0,95 X 0,45 M | 3.62 | 0.95 | 0.45 | 10.136
|  | DUTO LATERAL SESSÃO RETANGULAR - 0,70 X 0,45 M | 4.52 | 0.7 | 0.45 | 10.396
|  | DUTO LATERAL SESSÃO RETANGULAR - 0,45 X 0,45 M | 4.13 | 0.45 | 0.45 | 7.434
|  | DUTO LATERAL SESSÃO RETANGULAR - 0,70 X 0,45 M | 4.52 | 0.7 | 0.45 | 10.396
|  | DUTO LATERAL SESSÃO RETANGULAR - 0,45 X 0,45 M | 3.09 | 0.45 | 0.45 | 5.562
|  | DUTO LATERAL SESSÃO RETANGULAR - 0,10 X 0,45 M | 1.06 | 0.1 | 0.45 | 1.166
DUTO CO SAÍDA VS-30
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (SUPERIOR) - 1,20 X 0,90 M | 7.37 | 1.2 | 0.9 | 30.954
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (INFERIOR) - 1,20 X 0,90 M | 7.37 | 1.2 | 0.9 | 30.954
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (SUPERIOR) - 1,20 X 0,45 M | 2.56 | 1.2 | 0.45 | 8.448
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (INFERIOR) - 1,20 X 0,45 M | 2.56 | 1.2 | 0.45 | 8.448
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (SUPERIOR) - 1,10 X 0,45 M | 5.34 | 1.1 | 0.45 | 16.554
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (INFERIOR) - 1,10 X 0,45 M | 5.34 | 1.1 | 0.45 | 16.554
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (SUPERIOR) - 0,95 X 0,45 M | 5.38 | 0.95 | 0.45 | 15.064
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (INFERIOR) - 0,95 X 0,45 M | 5.38 | 0.95 | 0.45 | 15.064
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (SUPERIOR) - 0,70 X 0,45 M | 5.44 | 0.7 | 0.45 | 12.512
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (INFERIOR) - 0,70 X 0,45 M | 5.44 | 0.7 | 0.45 | 12.512
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (SUPERIOR) - 0,60 X 0,45 M | 5.48 | 0.6 | 0.45 | 11.508
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (INFERIOR) - 0,60 X 0,45 M | 5.48 | 0.6 | 0.45 | 11.508
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (SUPERIOR) - 0,50 X 0,45 M | 2.9 | 0.5 | 0.45 | 5.51
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (INFERIOR) - 0,50 X 0,45 M | 2.9 | 0.5 | 0.45 | 5.51
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (SUPERIOR) - 0,30 X 0,45 M | 4.14 | 0.3 | 0.45 | 6.21
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (INFERIOR) - 0,30 X 0,45 M | 4.14 | 0.3 | 0.45 | 6.21
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (SUPERIOR) - 0,10 X 0,45 M | 1.5 | 0.1 | 0.45 | 1.65
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (INFERIOR) - 0,10 X 0,45 M | 1.5 | 0.3 | 0.45 | 2.25
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (CENTRAL) - 0,20 X 0,45 M | 2.97 | 0.2 | 0.45 | 3.861
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (CENTRAL) - 0,50 X 0,45 M | 8.61 | 0.5 | 0.45 | 16.359
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (CENTRAL) - 0,30 X 0,45 M | 9.88 | 0.3 | 0.45 | 14.82
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR - 0,10 X 0,45 M | 1.5 | 0.1 | 0.45 | 1.65
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR SAÍDA VS-15 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 5.1
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR SAÍDA VS-30 | 5 | 1.2 | 0.9 | 21
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR RETORNO VS-15 | 1 | 1.5 | 0.7 | 4.4
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR RETORNO VS-15 | 2.5 | 1.5 | 0.7 | 11
[5 empty] | TOTAL ÁREA(M2) | 356.289
[5 empty] | TOTAL DIFUSORES | 23.7526
NOTA:
NA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES, FORAM ADOTADOS OS SEGUINTES PARÂMETROS:
1) QUANTIDADE DE 1 DIFUSOR PARA CADA 15 M².
6.3 | 103287U | GRELHA PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 400X400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 | [5 empty] | UN | 23.7526
|  | CONFORME DA AC 24 | COMPR. (M) | DIM. 1 (M) | DIM. 2 (M) | ÁREA(M2)
DUTO CO SAÍDA VS-15
|  | DUTO LATERAL SESSÃO RETANGULAR - 0,80 X 0,90 M | 1.12 | 0.8 | 0.9 | 3.808
|  | DUTO LATERAL SESSÃO RETANGULAR - 1,20 X 0,45 M | 3.57 | 1.2 | 0.45 | 11.781
|  | DUTO LATERAL SESSÃO RETANGULAR - 0,95 X 0,45 M | 3.62 | 0.95 | 0.45 | 10.136
|  | DUTO LATERAL SESSÃO RETANGULAR - 0,70 X 0,45 M | 4.52 | 0.7 | 0.45 | 10.396
|  | DUTO LATERAL SESSÃO RETANGULAR - 0,45 X 0,45 M | 4.13 | 0.45 | 0.45 | 7.434
|  | DUTO LATERAL SESSÃO RETANGULAR - 0,70 X 0,45 M | 4.52 | 0.7 | 0.45 | 10.396
|  | DUTO LATERAL SESSÃO RETANGULAR - 0,45 X 0,45 M | 3.09 | 0.45 | 0.45 | 5.562
|  | DUTO LATERAL SESSÃO RETANGULAR - 0,10 X 0,45 M | 1.06 | 0.1 | 0.45 | 1.166
DUTO CO SAÍDA VS-30
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (SUPERIOR) - 1,20 X 0,90 M | 7.37 | 1.2 | 0.9 | 30.954
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (INFERIOR) - 1,20 X 0,90 M | 7.37 | 1.2 | 0.9 | 30.954
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (SUPERIOR) - 1,20 X 0,45 M | 2.56 | 1.2 | 0.45 | 8.448
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (INFERIOR) - 1,20 X 0,45 M | 2.56 | 1.2 | 0.45 | 8.448
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (SUPERIOR) - 1,10 X 0,45 M | 5.34 | 1.1 | 0.45 | 16.554
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (INFERIOR) - 1,10 X 0,45 M | 5.34 | 1.1 | 0.45 | 16.554
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (SUPERIOR) - 0,95 X 0,45 M | 5.38 | 0.95 | 0.45 | 15.064
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (INFERIOR) - 0,95 X 0,45 M | 5.38 | 0.95 | 0.45 | 15.064
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (SUPERIOR) - 0,70 X 0,45 M | 5.44 | 0.7 | 0.45 | 12.512
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (INFERIOR) - 0,70 X 0,45 M | 5.44 | 0.7 | 0.45 | 12.512
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (SUPERIOR) - 0,60 X 0,45 M | 5.48 | 0.6 | 0.45 | 11.508
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (INFERIOR) - 0,60 X 0,45 M | 5.48 | 0.6 | 0.45 | 11.508
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (SUPERIOR) - 0,50 X 0,45 M | 2.9 | 0.5 | 0.45 | 5.51
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (INFERIOR) - 0,50 X 0,45 M | 2.9 | 0.5 | 0.45 | 5.51
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (SUPERIOR) - 0,30 X 0,45 M | 4.14 | 0.3 | 0.45 | 6.21
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (INFERIOR) - 0,30 X 0,45 M | 4.14 | 0.3 | 0.45 | 6.21
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (SUPERIOR) - 0,10 X 0,45 M | 1.5 | 0.1 | 0.45 | 1.65
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (INFERIOR) - 0,10 X 0,45 M | 1.5 | 0.3 | 0.45 | 2.25
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (CENTRAL) - 0,20 X 0,45 M | 2.97 | 0.2 | 0.45 | 3.861
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (CENTRAL) - 0,50 X 0,45 M | 8.61 | 0.5 | 0.45 | 16.359
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (CENTRAL) - 0,30 X 0,45 M | 9.88 | 0.3 | 0.45 | 14.82
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR - 0,10 X 0,45 M | 1.5 | 0.1 | 0.45 | 1.65
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR SAÍDA VS-15 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 5.1
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR SAÍDA VS-30 | 5 | 1.2 | 0.9 | 21
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR RETORNO VS-15 | 1 | 1.5 | 0.7 | 4.4
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR RETORNO VS-15 | 2.5 | 1.5 | 0.7 | 11
[5 empty] | TOTAL ÁREA(M2) | 356.289
[5 empty] | TOTAL GRELHA | 23.7526
NOTA:
NA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES, FORAM ADOTADOS OS SEGUINTES PARÂMETROS:
1) QUANTIDADE DE 1 GRELHA PARA CADA 15 M².
6.4 | 18.034.0234-A | DAMPER DE REGULAGEM MANUAL,COM LAMINAS OPOSTAS,MEDINDO EM TORNO DE (650X300)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | [5 empty] | UN | 2
|  | PARA EXECUÇÃO DO PROJETO | QUANTIDADE
|  | RESGISTRO 50X40 | 1
|  | RESGISTRO COBERTO COM FELTRO | 1
6.5 | 18.034.0230-A | DAMPER CORTA FOGO MEDINDO (1000X500)MM,ACIONAMENTO AUTOMATICO,PELA ACAO DE ELEMENTO FUSIVEL,MODELO DCF COM FUSIVEL DE DISPARO (COM ATESTADO UL) COM ROMPIMENTO EM 72°C OU 141°C,COM CHAVE FIM DE CURSO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | [5 empty] | UN | 2
|  | PARA EXECUÇÃO DO PROJETO | QUANTIDADE
|  | DAMPER CORTA FOGO | 2
6.6 | 180160310-A | GRELHA DE RETORNO,COM REGISTRO,EM ALUMINIO ANODIZADO,MEDINDO EM TORNO DE (1200X100)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | [5 empty] | UN | 1
|  | PARA EXECUÇÃO DO PROJETO | QUANTIDADE
|  | GRELHA DE RETORNO 150X70 | 1
6.7 | 18.016.0334-A | GRELHA DE INSUFLAMENTO DE AR,DE DUPLA DEFLEXAO,EM ALUMINIO ANODIZADO,MEDINDO EM TORNO DE (1200X500)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | [5 empty] | UN | 2
|  | PARA EXECUÇÃO DO PROJETO | QUANTIDADE
|  | GRELHA DE INSUFLAMENTO 72" X 6" | 1
|  | GRELHA DE INSUFLAMENTO 72" X 6" | 1
6.8 | 14.006.8040-F | PLACA DE EUCATEX, ESPESSURA 2", PARA ABSORVER SOM EM DUTO DE AR CONDICIONADO. FORNECIMENTO. | [5 empty] | M2 | 14.4
|  | PARA EXECUÇÃO DO PROJETO | COMPR. (M) | ALT.(M) | QUANT. | ÁREA TOTAL(M2)
|  | ABSORVEDOR VS-15 | 1.5 | 0.9 | 4 | 5.4
|  | ABSORVEDOR VS-30 | 2.5 | 0.9 | 4 | 9
NOTA:PARA EXECUÇÃO ABSORVEDOR DE SOM COM PLACAS DE EUCATEX 2" COM DISTÂNCIA LIVRE DE 4".
6.9 | 14.006.8041-F | REVESTIMENTO DE DUTO COM CHAPA DE EUCATEX, ESPESSURA 1 POLEGADA. | [5 empty] | M2 | 356.289
|  | CONFORME DA AC 24 | COMPR. (M) | DIM. 1 (M) | DIM. 2 (M) | ÁREA(M2)
DUTO CO SAÍDA VS-15
|  | DUTO LATERAL SESSÃO RETANGULAR - 0,80 X 0,90 M | 1.12 | 0.8 | 0.9 | 3.808
|  | DUTO LATERAL SESSÃO RETANGULAR - 1,20 X 0,45 M | 3.57 | 1.2 | 0.45 | 11.781
|  | DUTO LATERAL SESSÃO RETANGULAR - 0,95 X 0,45 M | 3.62 | 0.95 | 0.45 | 10.136
|  | DUTO LATERAL SESSÃO RETANGULAR - 0,70 X 0,45 M | 4.52 | 0.7 | 0.45 | 10.396
|  | DUTO LATERAL SESSÃO RETANGULAR - 0,45 X 0,45 M | 4.13 | 0.45 | 0.45 | 7.434
|  | DUTO LATERAL SESSÃO RETANGULAR - 0,70 X 0,45 M | 4.52 | 0.7 | 0.45 | 10.396
|  | DUTO LATERAL SESSÃO RETANGULAR - 0,45 X 0,45 M | 3.09 | 0.45 | 0.45 | 5.562
|  | DUTO LATERAL SESSÃO RETANGULAR - 0,10 X 0,45 M | 1.06 | 0.1 | 0.45 | 1.166
DUTO CO SAÍDA VS-30
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (SUPERIOR) - 1,20 X 0,90 M | 7.37 | 1.2 | 0.9 | 30.954
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (INFERIOR) - 1,20 X 0,90 M | 7.37 | 1.2 | 0.9 | 30.954
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (SUPERIOR) - 1,20 X 0,45 M | 2.56 | 1.2 | 0.45 | 8.448
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (INFERIOR) - 1,20 X 0,45 M | 2.56 | 1.2 | 0.45 | 8.448
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (SUPERIOR) - 1,10 X 0,45 M | 5.34 | 1.1 | 0.45 | 16.554
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (INFERIOR) - 1,10 X 0,45 M | 5.34 | 1.1 | 0.45 | 16.554
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (SUPERIOR) - 0,95 X 0,45 M | 5.38 | 0.95 | 0.45 | 15.064
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (INFERIOR) - 0,95 X 0,45 M | 5.38 | 0.95 | 0.45 | 15.064
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (SUPERIOR) - 0,70 X 0,45 M | 5.44 | 0.7 | 0.45 | 12.512
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (INFERIOR) - 0,70 X 0,45 M | 5.44 | 0.7 | 0.45 | 12.512
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (SUPERIOR) - 0,60 X 0,45 M | 5.48 | 0.6 | 0.45 | 11.508
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (INFERIOR) - 0,60 X 0,45 M | 5.48 | 0.6 | 0.45 | 11.508
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (SUPERIOR) - 0,50 X 0,45 M | 2.9 | 0.5 | 0.45 | 5.51
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (INFERIOR) - 0,50 X 0,45 M | 2.9 | 0.5 | 0.45 | 5.51
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (SUPERIOR) - 0,30 X 0,45 M | 4.14 | 0.3 | 0.45 | 6.21
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (INFERIOR) - 0,30 X 0,45 M | 4.14 | 0.3 | 0.45 | 6.21
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (SUPERIOR) - 0,10 X 0,45 M | 1.5 | 0.1 | 0.45 | 1.65
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (INFERIOR) - 0,10 X 0,45 M | 1.5 | 0.3 | 0.45 | 2.25
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (CENTRAL) - 0,20 X 0,45 M | 2.97 | 0.2 | 0.45 | 3.861
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (CENTRAL) - 0,50 X 0,45 M | 8.61 | 0.5 | 0.45 | 16.359
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR (CENTRAL) - 0,30 X 0,45 M | 9.88 | 0.3 | 0.45 | 14.82
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR - 0,10 X 0,45 M | 1.5 | 0.1 | 0.45 | 1.65
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR SAÍDA VS-15 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 5.1
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR SAÍDA VS-30 | 5 | 1.2 | 0.9 | 21
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR RETORNO VS-15 | 1 | 1.5 | 0.7 | 4.4
|  | DUTO SESSÃO RETANGULAR RETORNO VS-15 | 2.5 | 1.5 | 0.7 | 11
[5 empty] | TOTAL | 356.289
6.10 | 18.016.0306-A | GRELHA DE RETORNO,COM REGISTRO,EM ALUMINIO ANODIZADO,MEDINDO EM TORNO DE (750X250)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | [5 empty] | UN | 1
|  | PARA EXECUÇÃO DO PROJETO | QUANTIDADE
|  | GRELHA DE RETORNO 150X120 | 1 |  |  |  |  | 1
NOTA: DEVIDO AO TEMPO REDUZIDO DE ENTREGA, O SERVOL NÃO TEVE TEMPO HÁBIL PARA A REALIZAÇÃO COTAÇÃO DE MERCADO DESSE ITEM, SENDO ADICIONADO O CÓDIGO MAIS PRÓXIMO EM ÁREA DO PROJETO.
[10 empty] | FATOR | Quant. | TOTAL (m²)
[10 empty] | 1.5 | 1 | 18.9788
[10 empty] | 1.5 | 1 | 18.9788

## CRONOGRAMA
OBRA: REFORMA DA COBERTURA, SANITÁRIOS DO BLOCO "A" E DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA EXISTENTES E CONSTRUÇÃO DE UM NOVO RESERVATÓRIO DE ÁGUA
ENDEREÇO: BOULEVARD 28 DE SETEMBRO Nº 125 – VILA ISABEL, RIO DE JANEIRO – RJ
LOCALIZAÇÃO: PAVILHÃO PROFESSORA NALVA PEREIRA CALDAS (FACULDADE DE ENFERMAGEM)
PROCESSO: SEI-
PROJETO: N/A
ELABORAÇÃO: Dinst, Diarq
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA | VALOR COM B.D.I (R$) | PESO (%) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11
1 | ADMINISTRAÇÃO | #REF! | 0% | [5 empty] | 18% | 22% | 22% | 18% | 15% | 5%
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | OUTROS | #REF! | 0% | [10 empty] | 100%
#REF!
3 | PROJETOS | #REF! | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | CANTEIRO DE OBRA | #REF! | 0% | [5 empty] | 15% | 20% | 20% | 15% | 15% | 15%
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | EQUIPAMENTOS DE APOIO À PRODUÇÃO | #REF! | 0% | [5 empty] | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% | 10%
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | MOVIMENTO DE TERRA | #REF! | 0% | [5 empty] | 100%
#REF!
7 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | #REF! | 0% | [5 empty] | 60% | 40%
[9 empty] | #REF! | #REF!
8 | ESTRUTURAS | #REF! | 0% | [5 empty] | 10% | 20% | 25% | 20% | 15% | 10%
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS | #REF! | 0% | [6 empty] | 100%
#REF!
10 | REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS | #REF! | 0% | [7 empty] | 20% | 40% | 20% | 20%
[11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS | #REF! | 0% | [8 empty] | 10% | 90%
[12 empty] | #REF! | #REF!
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | #REF! | 0% | [5 empty] | 15% | 20% | 25% | 20% | 20%
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | #REF! | 0% | [5 empty] | 30% | 50% | 20%
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
14 | APARELHOS HIDRÁULICOS/SANITÁRIOS/ACESSÓRIOS | #REF! | 0% | [9 empty] | 10% | 90%
[13 empty] | #REF! | #REF!
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #REF! | 0% | [5 empty] | 10% | 20% | 20% | 30% | 20%
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES | #REF! | 0% | [5 empty] | 20% | 20% | 25% | 20% | 15%
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | PINTURA | #REF! | 0% | [9 empty] | 20% | 80%
[13 empty] | #REF! | #REF!
#REF!
PERCENTUAL |  | 0% | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 18% | 22% | 22% | 18% | 15% | 5%
[10 empty] | #REF! | 100%
[10 empty] | #REF! | #REF!

## CURVA ABC
OBRA: |  | INFRAESTRUTURA DA ESCOLA DE ENFERMAGEM (COBERTURA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA)
ENDEREÇO: |  | RUA DOUTOR FRANCISCO PORTELA, 1470, PATRONATO, SÃO GONÇALO - RJ | RUA DOUTOR FRANCISCO PORTELA, 1470, PATRONATO, SÃO GONÇALO - RJ
LOCALIZAÇÃO: |  | FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES | FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
PROCESSO |  | SEI-
PROJETO: |  | N/A
ELABORAÇÃO |  | Dinst, Diarq
CURVA ABC
0
Item | Código | Fonte | Discriminação dos serviços ou materiais | Un. | Quant. | Preço Unit.(R$) | Preço Total (R$) | VALOR TOTAL COM BDI | PERCENTUAL

## BDI
OBRA | VALOR TOTAL DA OBRA SEM BDI | % M.O. | % MAT. | MÃO-DE-OBRA (R$) | MATERIAL (R$)
CONSTRUÇÃO DO 3º ANDAR DO BLOCO C - SALAS DE AULA DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO | 311282.35 | 42% | 58% | 130738.587 | 180543.763
Nota:
1) Custo nacional da construção, por m2, em março: R$ 1.803,90, sendo R$ 1.043,45 (58%) relativos aos materiais e R$ 766,80 (42%) à mão de obra. Fonte: Indicadores IBGE. SINAPI
DESCRIÇÃO | VALORES
Valor da Mão de Obra sem BDI | 130738.587
Valor Total da Obra sem BDI | 311282.35
Alíquota do ISS praticada no Rio de Janeiro | 5%
Fórmula do ISS proporcional: %ISSp = (VMO/VT) x %ISS
%ISSp: | 2.1%
Nota:
1) Alíquota do ISS: Lei nº 41/2003, Lei nº 538/2013 e demais alterações
2) A taxa do ISS incide sobre a mão de obra na forma do Art. 162 da Lei Municipal nº 41/2003
CÁLCULO DO BDI - COM DESONERAÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO
Referência: Setembro / 2025
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ
CONSTRUÇÃO DO 3º ANDAR DO BLOCO C - SALAS DE AULA DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
1. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS (CD) |  |  | TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE EDÍFICIO
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI) | % ADOTADO |  | ITEM | 1º QUARTIL | 3º QUARTIL
Administração Central (AC) | 3% |  | Administração Central (AC) | 3% | 5.5%
Seguro / Garantia (SG) | 0.8% |  | Seguro / Garantia (S) | 0.8% | 1%
Risco (R) | 0.97% |  | Risco (R) | 0.97% | 1.27%
Despesas Financeiras (DF) | 0.8% |  | Despesas Financeiras (DF) | 0.59% | 1.39%
2. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA (PT) |  |  | Lucro (L) | 6.16% | 8.96%
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI) | % ADOTADO |  | 1) Parâmetros estabelecidos pelo Acórdão nº 2.622/2013 TCU - Plenário
Custos Tributários Totais (T) | 10.25%
INSS (Lei nº 13.161/2015) (*1) | 4.5%
PIS | 0.65%
COFINS | 3%
ISS proporcional (Rio de Janeiro) (*3) | 2.1%
Margem de lucro (L) | 7%
Fórmula: BDI = ((1+ (AC+SG+R))*(1+DF)*(1+L))/(1-T)-1
3. TAXA DE BDI (BDI): | 25.91%
Nota:
1) Contribuição Previdenciária (INSS) sobre a receita bruta, por se tratar de caso de desoneração sobre a folha de pagamento
2) Parâmetros estabelecidos pelo Acórdão nº 2.622/2013 TCU - Plenário
3) A taxa do ISS incide sobre a mão de obra na forma do Art. 162 da Lei Municipal nº 41/2003
113%
89.75%
125.9%